ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2002 г. N 640

О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ДО 2006 ГОДА"

(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 11.01.2005 N 5)

На основании постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 мая 2002 года N 256 "Об упорядочении республиканских целевых программ", в целях повышения уровня жизни коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), реализации их национально-культурных запросов и сохранения сложившихся традиций, исходя из необходимости всесторонней государственной защиты и помощи этим народам, Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в Целевую программу экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) на период до 2005 года и утвердить в прилагаемой редакции целевую программу "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2006 года" (далее по тексту - Программа).

2. Определить государственным заказчиком Программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2006 года" Департамент по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия).

(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 11.01.2005 N 5)

3. Министерству экономического развития Республики Саха (Якутия) (Данилов В.Д.), Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Березкин Э.Б.) при формировании проектов Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2003-2006 годы включать целевую программу "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2006 года" в перечень целевых программ Республики Саха (Якутия) и ежегодно уточнять размер выделяемых на ее реализацию ассигнований с учетом возможностей Государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

4. Департаменту по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия) (Мигалкин А.В.):

совместно с заинтересованными органами исполнительной власти, администрациями улусов (городов), Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) ежегодно осуществлять корректировку заданий Программы в пределах выделяемых ассигнований;

ежегодно, к 10 февраля, направлять в Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия) и Министерство экономического развития Российской Федерации доклад о ходе реализации Программы.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 апреля 2000 года N 226 "О целевой программе экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) на период до 2005 года".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Е.И. Михайлову.

Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Саха (Якутия)

Е.БОРИСОВ

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 26 декабря 2002 г. N 640

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ДО 2006 ГОДА"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование           Целевая     программа    "Экономическое   и

Программы              социальное         развитие        коренных

малочисленных  народов   Севера  Республики

Саха (Якутия) до 2006 года"

Дата принятия          Постановление Правительства Республики Саха

решения о              (Якутия)   от  25  мая 2002 г.  N 256   "Об

разработке             упорядочении     республиканских    целевых

(корректировке)        программ"

Программы

Государственный        Департамент по делам народов и федеративным

заказчик-координатор   отношениям Республики Саха (Якутия)

Основной разработчик   Дирекция  строящихся  предприятий и целевых

Программы              программ  Департамента  по делам  народов и

федеративным   отношениям   Республики Саха

(Якутия)

Цели и задачи          Создание  условий  для устойчивого развития

Программы              экономики  в местах  компактного проживания

коренных   малочисленных   народов  Севера,

обеспечение повышения уровня их жизни

Сроки реализации       2003-2006 годы

Программы

Перечень основных      Строительство    жилья,    общественных   и

подпрограмм            производственных объектов

Социальная политика

Подготовка и переподготовка кадров в местах

компактного       проживания       коренных

малочисленных народов Севера

Создание дополнительных рабочих мест

Исполнители            Департамент по делам народов и федеративным

подпрограмм и          отношениям    РС(Я),   Дирекция  строящихся

основных мероприятий   предприятий и целевых программ Департамента

по  делам народов и федеративным отношениям

РС(Я),  администрации  улусов, предприятия,

научные     организации,    другие   органы

исполнительной власти

Объемы и источники     Всего   по   Программе  на 2002-2006 годы -

финансирования         264,75 млн. рублей,  в  том   числе: бюджет

Республики    Саха    (Якутия) - 168,6 млн.

рублей;    бюджет   Российской  Федерации -

54,5 млн. рублей;      другие     источники

(средства   частных   лиц,   предприятий  и

местный бюджет) - 41,65 млн. рублей.

Из   общей  стоимости Программы составляют:

капитальные  вложения - 249,65 млн. рублей;

прочие текущие расходы - 15,1 млн. рублей

Ожидаемые конечные     Ввод   мощностей:   жилья - 6,7 тыс. кв. м,

результаты реализации  школ - 440 уч. мест,   детских  садов - 190

Программы              мест,   ФАП  и  больницы  -  7  койко-мест,

спортзалы - 0,9 тыс. кв. м,   оленьи базы -

10 ед.,  цеха  переработки  мяса и рыбы - 3

ед. на 0,45 тн/смену,  др. сельхозобъекты -

9 ед.,  создание  новых  рабочих мест - 116

мест,    повышение  уровня   социального  и

духовного  развития  коренных малочисленных

народов Севера

Контроль за            Министерство     экономического    развития

исполнением Программы  Республики  Саха (Якутия),    Правительство

Республики Саха (Якутия)

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2006 года" (далее по тексту - Программа) устанавливает основные направления развития населения в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) на перспективу до 2006 года.

При разработке заданий Программы учтены предложения администраций 20 улусов республики, в которых проживают малочисленные народы Севера, заявки на строительство и реализацию инвестиционных проектов, поданные кочевыми родовыми общинами и предприятиями, осуществляющими свою деятельность в поселениях малочисленных народов Севера, опыт реализации на территории республики федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года".

Ежегодный состав программных мероприятий и объемы финансирования будут зависеть от изменений в социально - экономическом развитии Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). В целях оперативного учета происходящих перемен Программа устанавливает основные направления развития до 2006 года, а детальную разработку мероприятий предполагает на срок на 1 год с согласованием ежегодных заданий и планируемых объемов финансирования с заинтересованными министерствами и ведомствами.

На территории Республики Саха (Якутия) проживает 30 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. Эти народы в основном компактно проживают в 81 населенном пункте 20 улусов (районов) республики. Наибольшее количество поселений (48 сел) расположено в 12 арктических улусах (см. приложение N 1).

В силу историко-географических условий, специфичности традиционных отраслей хозяйствования коренные жители Севера оказались менее приспособленными к существованию в период становления рыночных отношений.

Современная демографическая ситуация в улусах, где проживают коренные малочисленные народы Севера, характеризуется снижением численности населения. Основными причинами снижения численности населения являются сворачивание политики государственной поддержки промышленного освоения Севера и распад СССР, что привело к массовой миграции населения за пределы республики. По данным Госкомитета по статистике Республики Саха (Якутия) наибольшая интенсивность миграции наблюдалась из арктических улусов: Усть-Янского, Верхоянского, Булунского, Нижнеколымского. Только в Усть-Янском улусе число выбывших за 1994-97 годы составило 8,5 тыс. человек (Статистический сборник N 71/4399).

Миграция специалистов и снижение общей численности населения в улусах обуславливают закрытие школ, учреждений здравоохранения, культуры, ставят под угрозу бесперебойное тепло- и энергообеспечение поселений, что усугубляет социальные проблемы коренного населения. Средняя продолжительность жизни представителей малочисленных народов Севера короче, чем в республике, на 18 лет (Статистический сборник N 171/4071).

На рынке труда в поселениях малочисленных народов Севера сохраняются основные тенденции, сложившиеся по всей республике: снижается уровень занятости на фоне роста общей и официальной безработицы. Наиболее тяжелое положение у коренных жителей в арктических улусах, где уровень официальной безработицы составляет 3,17% против среднестатистических показателей 1,1% по Республике Саха (Якутия). Размер среднемесячной заработной платы по арктическим улусам составляет 62% от среднереспубликанских значений. Объем производственных потребительских товаров в арктических населенных пунктах компактного проживания малых народных народностей составляет 71,1 млн. рублей против 3 млрд. рублей по Республике Саха (Якутия), денежный доход - 1491 рубль против 5608 рублей по республике (Статистический сборник N 240/5653).

Традиционно коренные малочисленные народы Севера занимаются оленеводством. Однако кризисные явления в экономике непосредственно влияют на состояние дел в этой отрасли. В целом в республике, по данным учета на 1 января 2002 года, по сравнению с 1 января 1990 года поголовье оленей снизилось на 37% (Статистический сборник N 240/5653).

Экономика малочисленных народов Севера продолжает погружаться в депрессивное состояние, а уровень жизни этих народов существенно ниже среднереспубликанских показателей.

С 1991 года на территории республики поэтапно действует федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера". За годы действия этой программы введено в строй 34,84 тыс. кв. метров жилья, построено 145 единиц общественных и производственных зданий, выделено финансовых средств 123,82 млн. рублей. Несмотря на определенные позитивные результаты, не удалось создать в местах компактного проживания производственный потенциал и социальную инфраструктуру, на основе которых малочисленные народы Севера должны были перейти к устойчивому развитию.

Причин несколько:

Во-первых, задание Программы и направления финансирования, утвержденные в 1996 году, не учитывают некоторых изменений, происшедших в социально-экономическом развитии республики. Не учитываются наличие вторичного рынка жилья и оплата 35% стоимости жилья будущими владельцами квартир при решении жилищных проблем. Не используются имеющиеся мощности при создании новых производств. В итоге - повышенные затраты и малоэффективные результаты.

Во-вторых, влияние программных мероприятий заканчивается после ввода производственного объекта в эксплуатацию. Практика показала, что отсутствие профессионального управления и государственной поддержки быстро приводит к сворачиванию производства.

В-третьих, невозможно решить проблемы поселений только за счет капитальных вложений в жилье и производство, оставляя без внимания проблемы нехватки объектов здравоохранения, образования, культуры.

И, последнее, отсутствие разработанного механизма привлечения прочих источников оставило без финансирования 50% программных мероприятий уже на стадии их планирования. А сложившаяся практика погашения кредиторской задолженности из федерального бюджета через год без учета инфляции окончательно определила недостаточную эффективность реализуемых заданий.

Государственная поддержка коренных малочисленных народов Севера из средств бюджета Республики Саха (Якутия) осуществляется за счет инвестиций в форме капитальных вложений и мероприятий, утверждаемых решениями Президента, Правительства Республики Саха (Якутия) и Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В 1995-1998 годах приняты постановления и распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) об особых мерах государственной поддержки ведения традиционных отраслей, ряд постановлений по плану действий Правительства в связи с объявлением Президентом Республики Саха (Якутия) 1998 года "Годом Арктики" и другие.

Принимаемые оперативные решения не могут охватить всех проблем и исполняются, как правило, не в полном объеме ввиду постоянного недостатка финансовых средств в республиканском бюджете.

В период обострившегося экономического и финансового кризиса для получения реальных результатов от государственной поддержки необходимо в рамках Программы установить на перспективу объем инвестиций во все поселения малочисленных народов Севера, выделить проблемы и мобилизовать на их решение республиканские и федеральные средства, активизировать работу по привлечению прочих источников финансирования.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью настоящей Программы является создание условий для устойчивого развития экономики в местах компактного проживания малочисленных народов Севера и повышение уровня их жизни.

Первоочередной задачей Программы является формирование в 2003-2004 годах перечня инвестиций, направляемых на капитальное строительство, в промышленность и социальную сферу и необходимых для развития поселений малочисленных народов Севера до 2006 года. Реализация первоочередных инвестиционных проектов будет осуществляться с учетом реальных возможностей бюджета Республики Саха (Якутия). В перспективе Программа рассчитана до 2011 года.

С учетом того, что объем финансирования, необходимый для решения жилищных, производственных и социальных проблем, превышает возможности республиканского бюджета, важными задачами Программы являются:

привлечение средств федеральных целевых программ "Дети Севера" и "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" на реализацию намеченных заданий;

оформление и защита заявок на использование средств бюджета развития Российской Федерации в долевом финансировании дорогостоящих инвестиционных проектов;

взаимодействие с международными, федеральными и республиканскими органами и предприятиями по вопросам совместной деятельности в рамках настоящей Программы;

привлечение средств населения, предприятий и организаций и бюджета местных администраций;

привлечение к проблемам поселений компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, включенных в область действия настоящей Программы, других параллельно действующих целевых программ, например, программы развития села, связи, энергоснабжения, коммунального хозяйства и т.д.

Успех реализации намеченных задач зависит не только от объема привлеченных финансовых ресурсов, но и от эффективного использования результатов реализованных проектов. Поэтому задачами Программы являются также организация контроля за использованием выделяемых средств и совершенствование механизмов взаимодействия родовых общин с государственным заказчиком, заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросам эксплуатации производственных и общественных объектов.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий содержит пять подпрограмм, предполагающих инвестиции в жилищную, социальную и производственную сферы поселений малочисленных народов Севера.

3.1. Подпрограмма "Строительство жилья и

социальных объектов"

Целью подпрограммы является создание в поселениях малочисленных народов Севера производственной и социальной инфраструктуры.

Достижению цели способствует реализация различных целевых отраслевых программ, утвержденных на территории Республики Саха (Якутия). Полный перечень объектов, строящихся в местах компактного проживания малочисленных народов Севера по утвержденным целевым программам республики, приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

Строительство жилья и социальных зданий Министерством по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия) осуществлялось с 1991 года за счет средств бюджета Российской Федерации и с 2001 года - из бюджета Республики Саха (Якутия). Постановление Правительства РФ от 27.07.2001 N 564 о федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" предусматривает 50% и более долевого финансирования мероприятий Программы со стороны субъектов Федерации.

В приложении N 2 к настоящей Программе представлен перечень объектов, сооружаемых Департаментом по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия) в поселениях малочисленных народов Севера и предлагаемых к включению в Инвестиционный бюджет Республики Саха (Якутия) с целью долевого финансирования.

3.2. Подпрограмма "Строительство объектов традиционных

отраслей хозяйства и переработки продукции"

Целью подпрограммы является строительство объектов традиционных отраслей хозяйства и цехов переработки продукции рыболовства, оленеводства и охотничьего промысла.

Особая актуальность подпрограммы определяется тем, что в основе экономики малочисленных народов Севера лежат традиционные отрасли хозяйствования.

Строительство цехов, оснащенных современным оборудованием и технологиями, обеспечит интеграцию экономики малочисленных народов Севера в единое экономическое пространство республики.

При формировании перечня объектов (приложение N 2) учитывались:

наличие объемов переработки и традиционных отраслей хозяйства;

обоснованность заявок родовых общин на строительство данных объектов, а также подтверждение администрациями улусов целесообразности такого строительства;

возможность долевого участия Российской Федерации в строительстве по Программе экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера до 2011 года.

3.3. Подпрограмма "Социальная политика"

Обеспечить нормальную жизнедеятельность коренного населения только за счет инвестиций в форме капитальных вложений невозможно. Жизнь человека неразрывно связана с духовными ценностями. Коренные малочисленные народы Севера придерживаются традиционного уклада жизни, поэтому для них важно сохранить духовную культуру, обряды, обычаи, традиции и родной язык.

В рамках подпрограммы намечается поддерживать деятельность коренных жителей Севера, направленную на сохранение и развитие материальных и духовных ценностей, уникальной, самобытной культуры. Культурное наследие народов Севера Республики Саха (Якутия) пополняет сокровищницу мировых ценностей. Циркумполярная культура народов Арктики и Севера является достоянием всего человечества.

Задачи Программы по вопросам культуры, образования, подготовки кадров и др. предполагается решать за счет бюджета республики и привлечения средств организаций, деятельность которых направлена на решение социальных вопросов (приложение N 2).

3.4. Подпрограмма "Подготовка и переподготовка кадров

в местах компактного проживания

малочисленных народов Севера"

Целями подпрограммы являются повышение уровня образованности, улучшение организации образования, подготовка и переподготовка специалистов из числа представителей малочисленных народов Севера с учетом национальной специфики.

В приложении N 2 к настоящей Программе показана потребность в специалистах, установленная в зависимости от вида производственного или социального объекта, сооружаемого в поселениях малочисленных народов Севера.

Состав специалистов определен до 2006 года, фактически в последующие годы перечень необходимых специальностей будет уточняться в зависимости от заявок, поступающих из улусов, на подготовку кадров и строительство объектов. Подготовка специалистов осуществляется в рамках контрольных цифр государственного набора. Стоимость обучения составляет 6,85 млн. рублей.

3.5. Подпрограмма "Создание рабочих мест

за счет развития традиционных и

нетрадиционных видов деятельности"

Целью подпрограммы является реализация инвестиционных проектов родовых общин и их союзов, обеспечивающих создание новых рабочих мест как за счет традиционных, так и нетрадиционных видов деятельности, что позволило бы дополнительно создать 160 рабочих мест.

По ряду инвестиционных проектов с 1996 года Министерством по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия) проведена определенная работа. Построены производственная база РО "Куртак" в Нерюнгринском улусе, перерабатывающий цех РО "Тайга" в Усть-Майском улусе и др.

Перечни инвестиционных проектов и бизнес-планов, финансируемых на возвратной основе, поданных в Департамент по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия) с целью получения государственной поддержки для их реализации, приведены в приложении N 3 к настоящей Программе. Государственное финансирование поданных заявок предусматривается на конкурсной основе при наличии инвестиционной документации в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.08.1997 N 385 "О порядке организации и проведения республиканских конкурсов по размещению средств Инвестиционного бюджета (бюджета развития) Республики Саха (Якутия), намеченным к распределению на конкурсной основе".

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Стоимость Программы - 264,75 млн. рублей, из них 168,6 млн. рублей - средства бюджета Республики Саха (Якутия), 54,5 млн. рублей - средства федерального бюджета, 41,65 млн. рублей - привлеченные средства населения, производственных предприятий, местного бюджета.

В структуре затрат из стоимости 264,75 млн. рублей преобладают расходы по статье "Капитальные вложения" - 249,65 млн. рублей, или 94 процента; затраты на прочие текущие расходы - 15,1 млн. рублей, или 6 процентов.

Расходы привлечения финансовых средств по годам:

2003 г. - 62,8 млн. рублей.

2004 г. - 64,65 -"-

2005 г. - 66,78 -"-

2006 г. - 70,52 -"-

На 2003 год из бюджета РФ предполагается выделение финансовых средств в размере 17 млн. рублей, из них 10 млн. рублей - на строительство Дома народов Севера в г. Якутске. Из бюджета РС(Я) - 43,3 млн. рублей, из них лимит на социальные объекты - 5,3 млн. рублей, на завершение строительства Дома народов Севера в г. Якутске - 38 млн. рублей, которые должны предусматриваться из бюджета развития города Якутска.

Возможность реализации предлагаемой стратегии финансирования обеспечивается прежде всего за счет аккумуляции и перераспределения отчислений от прибыли предприятий отраслей, связанных с эксплуатацией природно-сырьевых, минеральных и энергетических ресурсов на территориях проживания и хозяйственной деятельности коренных народов; налогов, рентных платежей и сборов, а также компенсаций и выплат в счет возмещения ущерба, наносимого традиционному природопользованию.

Предусматривается привлечение инвестиций из внебюджетных источников для осуществления проектов потенциально высокой нормы прибыли и коротких сроков окупаемости (в среднем от 1 года до 3,5 лет), а также участие инвесторов в реализации высокодоходных долгосрочных инвестиционных проектов, осуществляемых преимущественно на принципах проектного финансирования, то есть окупаемых в счет будущих доходов и не требующих государственных гарантий.

Создание новых рабочих мест должно проводиться с сохранением всей суммы расходов бюджета на образование и социальную сферу при условии перераспределения существующих сетей и штатов по улусам, участвующим в реализации Программы.

В качестве форм финансирования инвестиций предполагается использовать внебюджетные источники в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594 "О реализации Федерального закона о поставках продукции для федеральных государственных нужд (лизинг, траст, организация займов, вексельное обращение, залоговые инструменты и концессионные соглашения)". Особое внимание будет уделено привлечению средств зарубежных инвесторов.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет бюджета Республики Саха (Якутия), привлечения средств бюджета Российской Федерации и прочих источников. Формирование мероприятий и набора объектов Программы будет производиться в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года", в едином перечне строек по капитальным вложениям и мероприятий "прочие расходы" как участие в финансировании ФЦП по отдельной строке.

Использование средств бюджета республики предполагает при реализации Российской Федерацией федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года". Средства бюджета России планируется привлечь для строительства жилья, социальных объектов, объектов традиционных отраслей хозяйства, переработки, связи и энергетики путем согласования с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации при выполнении заданий настоящей Программы и федеральных программ "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" и "Энергообеспечение районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, а также мест проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии и местных видов топлива на 1997-2000 годы".

С целью привлечения дополнительных средств планируется рассмотреть ряд программ по решению актуальных социально - экономических проблем, таких как развитие спутниковой связи, выявление и лечение туберкулеза в местах компактного проживания малочисленных народов и др. на Межведомственной комиссии по делам Арктики и Антарктики в г. Москве.

При жилищном строительстве привлекаются средства населения до 35%, при строительстве производственных и социальных объектов привлекаются средства производственных организаций (кочевых родовых общин, других предприятий) и средства администраций из местного бюджета и других источников.

С целью эффективного использования создаваемых производств объекты производственного назначения, построенные за счет средств бюджета республики, оформляются в государственную собственность и передаются для эксплуатации родовым общинам. На период 3-5 лет сохраняется участие государственных органов в управлении производством.

При выделении государственных инвестиционных ресурсов на реализацию бизнес-планов по развитию производства и созданию новых рабочих мест последние предоставляются на условиях возвратности или оформления доли акций, эквивалентной размеру инвестиционного кредита, в государственную собственность Республики Саха (Якутия).

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление и контроль за реализацией целевых программ в Республике Саха (Якутия) осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 августа 2001 года N 400.

Контроль за выполнением Программы возлагается на Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия), которое взаимодействует с государственным заказчиком - Департаментом по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия), Министерством финансов Республики Саха (Якутия) и другими органами исполнительной власти, на территории которых проживают коренные малочисленные народы Севера, и информирует Правительство Республики Саха (Якутия) по итогам года о реализации Программы.

Департамент по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия) координирует работу исполнителей, финансирование мероприятий Программы, привлечение внебюджетных средств, обеспечивает эффективное использование выделяемых средств и введенных производственных мощностей, размещает заказы на поставку продукции для республиканских нужд, выполнение необходимых по Программе научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ.

Непосредственным исполнителем Программы является Дирекция строящихся предприятий и целевых программ Департамента по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия).

Ежегодно Дирекция корректирует перечни строек, мероприятий и планирует вводимые объекты на очередной хозяйственный год, определяет приоритеты, производит привязку выделенных бюджетных лимитов РФ и РС(Я) по объектам, принимает меры по привлечению внебюджетных источников для финансирования Программы, оформляет контракты и договоры финансирования, обслуживает банковские счета, обеспечивает представление отчетов всех уровней в вышестоящие организации. При этом Дирекция финансируется за счет отчислений на содержание службы заказчика в размере 3,14% из поступающих на программу финансовых средств.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет также Союз ассоциаций коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы будут введены в эксплуатацию:

- жилые площади - 6,5 тыс. кв. метров;

- общеобразовательные школы - на 650 ученических мест;

- детские сады                        - на 190 мест;

- клубы                               - на 100 мест;

- спортзалы                           - 5 единиц;

- больницы                            - на 5 койко-мест;

- дом связи с АТС                     - 1 единица;

- этно-культурный центр, дом-музей    - 1 единица;

- Дом народов Севера в г. Якутске     - 1 единица;

- оленеводческие базы                 - 11 единиц;

- ледники, гаражи, пилорамы           - 7 единиц;

- комплекс переработки мяса и рыбы,

цех переработки рыбы, мини-пекарня,

пошивочная мастерская                 - 4 единицы.

Обучение по специальностям получат:   - 241 человек,

в том числе для работы:

на дизельных электростанциях          - 72 человека;

в котельных                           - 60 человек;

на других инженерных объектах         - 60 человек;

в здравоохранении                     - 35 человек;

в сфере физического воспитания        - 14 человек.

Реализация Программы позволит создать 116 дополнительных рабочих мест, из них:

71 человек получат рабочие места во вновь построенных социальных объектах;

45 человек - на производственных объектах.

Кроме того, за период реализации Программы на строительство, примерно на 80 объектах, будут привлечены около 400 рабочих из числа местных жителей из поселений компактного проживания коренных малочисленных народов Севера.

Результаты реализации мероприятий Программы будут способствовать повышению уровня и качества жизни, улучшению здоровья, обновлению основных систем жизнеобеспечения, духовному и национально-культурному возрождению коренных народов, усилению их социальной роли и росту национального самосознания, развитию сотрудничества по совместному решению возникающих проблем в экономике, экологии и социальной сфере.

Приложение N 1

к Программе "Экономическое

и социальное развитие коренных

малочисленных народов Севера

Республики Саха (Якутия) до 2006 года",

утвержденной постановлением

Правительства Республики Саха (Якутия)

от 26 декабря 2002 г. N 640

Перечень

местностей (территорий) компактного проживания

коренных малочисленных народов Севера

В Республике Саха (Якутия)

(Закон Республики Саха (Якутия) "О перечне коренных

малочисленных народов Севера и местностей (территорий) их

компактного проживания в Республике Саха (Якутия)"

от 11.04.2000 N 167-II)

1. Абыйский улус:

с. Кебергене.

2. Алданский улус:

с. Хатыстыр;

с. Кутана;

с. Угаян;

с. Гонам;

с. Угино;

с. Верхняя Амга.

3. Аллаиховский улус:

с. Оленегорск;

с. Нычалах;

с. Чкалов;

с. Русское Устье;

с. Ойотунг.

4. Анабарский улус:

с. Саскылах;

с. Юрюнг-Хая;

с. Улахан-Кюель;

с. Куочаа.

5. Булунский улус:

с. Кюсюр;

с. Намы;

с. Найба;

с. Таймылыр;

с. Сиктях;

с. Быковский;

с. Усть-Оленек;

с. Чекуровка.

6. Верхнеколымский улус:

с. Нелемное;

с. Утая;

с. Верхнеколымск;

с. Усун-Кюель.

7. Жиганский улус:

с. Жиганск;

с. Кыстатыам;

с. Бахынай;

с. Бестях;

с. Конара;

с. Мэнкэрэ.

8. Кобяйский улус:

с. Себян-Кюель;

с. Сегян-Кюель.

9. Мирнинский улус:

с. Сюльдюкяр.

10. Момский улус:

с. Сасыр;

с. Кулун-Ельбют;

с. Чумпу-Кытыл;

с. Буор-Сысы;

с. Хонуу;

с. Соболох.

11. Нерюнгринский улус:

с. Иенгра.

12. Нижнеколымский улус:

с. Андрюшкино;

с. Колымское;

с. Походск.

13. Олекминский улус:

с. Токко;

с. Уолбут;

с. Тяня;

с. Куду-Кюель;

с. Бясь-Кюель;

с. Алексеевка.

14. Оймяконский улус:

с. Томтор;

с. Орто-Балаган;

с. Ючюгей.

15. Оленекский улус:

с. Оленек;

с. Харылах;

с. Жилинда;

с. Эйик.

16. Среднеколымский улус:

с. Березовка;

с. Уродан.

17. Томпонский улус:

с. Тополиное.

18. Усть-Майский улус:

с. Кюпцы;

с. Эжанцы;

с. Петропавловск;

с. Троицк;

с. Тумул.

19. Усть-Янский улус:

с. Хайыр;

с. Тумат;

с. Сайылык;

с. Казачье;

с. Усть-Янск;

с. Юкагир;

с. Уянди.

20. Эвено-Бытантайский улус:

с. Алы;

с. Батагай-Алыта;

с. Кустур;

с. Дьаргалах.

Приложение N 2

к Программе "Экономическое

и социальное развитие коренных

малочисленных народов Севера

Республики Саха (Якутия) до 2006 года",

утвержденной постановлением

Правительства Республики Саха (Якутия)

от 26 декабря 2002 г. N 640

Объемы и источники финансирования

млн. рублей (в ценах 2002 года)

| N п/п | Наименование проекта | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Всего | Капитальные вложения | Прочие текущие расходы | НИОКР | Всего | Капитальные вложения | Прочие текущие расходы | НИОКР | Всего | Капитальные вложения | Прочие текущие расходы | НИОКР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Итого | 264,75 | 54,5 | 50,5 | 4 |  | 168,6 | 157,5 | 11,1 |  | 41,65 | 41,65 |  |  |
|  | 2003 | 62,80 | 17 | 17 |  |  | 44,05 | 43,3 | 0,75 |  | 1,75 | 1,75 |  |  |
|  | 2004 | 64,62 | 11,95 | 10,75 | 1,2 |  | 40,17 | 36,75 | 3,42 |  | 12,5 | 12,5 |  |  |
|  | 2005 | 66,78 | 12,42 | 11,12 | 1,3 |  | 41,21 | 37,73 | 3,48 |  | 13,15 | 13,15 |  |  |
|  | 2006 | 70,55 | 13,13 | 11,63 | 1,5 |  | 43,17 | 39,72 | 3,45 |  | 14,25 | 14,25 |  |  |
| I | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 249,65 | 50,5 | 50,5 |  |  | 157,5 | 157,5 |  |  | 41,65 | 41,65 |  |  |
|  | 2003 | 62,05 | 17 | 17 |  |  | 43,3 | 43,3 |  |  | 1,75 | 1,75 |  |  |
|  | 2004 | 60 | 10,75 | 10,75 |  |  | 36,75 | 36,75 |  |  | 12,5 | 12,5 |  |  |
|  | 2005 | 62 | 11,12 | 11,12 |  |  | 37,73 | 37,73 |  |  | 13,15 | 13,15 |  |  |
|  | 2006 | 65,6 | 11,63 | 11,63 |  |  | 39,72 | 39,72 |  |  | 14,25 | 14,25 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Три 2-кв. жилых дома, с. Кебергене Абыйского улуса | 4,2 | 1,4 | 1,4 |  |  | 1,31 | 1,31 |  |  | 1,49 | 1,49 |  |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1-кв. жилой дом, с. Хатыстыр Алданского улуса | 0,52 |  |  |  |  | 0,34 | 0,34 |  |  | 0,18 | 0,18 |  |  |
|  | 2004 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Три 1-кв. жилых дома, с. Юрюнг-Хая Анабарского улуса | 2,1 | 0,35 | 0,35 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 0,75 | 0,75 |  |  |
|  | 2004 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Три 1-кв. жилых дома, с. Саскылах Анабарского улуса | 2,1 | 0,36 | 0,36 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 0,74 | 0,74 |  |  |
|  | 2004 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4-кв. жилой дом, с. Чокурдах Аллаиховского улуса | 2,5 | 0,6 | 0,6 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 0,9 | 0,9 |  |  |
|  | 2004 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2-кв. жилой дом, с. Оленегорск Аллаиховского улуса | 1,1 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  | 0,39 | 0,39 |  |  |
|  | 2005 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4-кв. жилой дом, с. Жиганск Жиганского улуса | 2,3 | 0,74 | 0,74 |  |  | 0,74 | 0,74 |  |  | 0,82 | 0,82 |  |  |
|  | 2004 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Два 2-кв. жилых дома, с. Кыстатыам Жиганского улуса | 2,6 | 0,48 | 0,48 |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  | 0,92 | 0,92 |  |  |
|  | 2004 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Два 1-кв. жилых дома, с. Сасыр Момского улуса | 1,9 | 0,4 | 0,4 |  |  | 0,94 | 0,94 |  |  | 0,56 | 0,56 |  |  |
|  | 2003 | 0,45 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |
|  | 2004 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Два 1-кв. жилых дома, с. Хонуу Момского улуса | 1,9 | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,62 | 0,62 |  |  | 0,68 | 0,68 |  |  |
|  | 2004 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Четыре 1-кв. жилых дома, с. Иенгра Нерюнгринского улуса | 2 | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | 2004 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4-кв. жилой дом, с. Андрюшкино Нижнеколымского улуса | 3 | 1,0 | 1,0 |  |  | 0,94 | 0,94 |  |  | 1,06 | 1,06 |  |  |
|  | 2004 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2-кв. жилой дом, с. Токко Олекминского улуса | 0,8 |  |  |  |  | 0,52 | 0,52 |  |  | 0,28 | 0,28 |  |  |
|  | 2004 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Четыре 1-кв. жилых дома, с. Тяня Олекминского улуса | 1,7 |  |  |  |  | 1,09 | 1,09 |  |  | 0,61 | 0,61 |  |  |
|  | 2004 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2-кв. жилой дом, с. Оленек Оленекского улуса | 1,36 | 0,44 | 0,44 |  |  | 0,44 | 0,44 |  |  | 0,48 | 0,48 |  |  |
|  | 2005 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2-кв. жилой дом, с. Жилинда Оленекского улуса | 1,4 |  |  |  |  | 0,91 | 0,91 |  |  | 0,49 | 0,49 |  |  |
|  | 2004 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Четыре 1-кв. жилых дома, с. Ючюгяй Оймяконского улуса | 2,3 |  |  |  |  | 1,48 | 1,48 |  |  | 0,82 | 0,82 |  |  |
|  | 2004 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2-кв. жилой дом, с. Орто-Балаган Оймяконского улуса | 1,1 |  |  |  |  | 0,71 | 0,71 |  |  | 0,39 | 0,39 |  |  |
|  | 2005 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Три 1-кв. жилых дома, с. Березовка Среднеколымского улуса | 2,1 |  |  |  |  | 1,36 | 1,36 |  |  | 0,74 | 0,74 |  |  |
|  | 2004 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Два 2-кв. жилых дома, с. Тополиное Томпонского улуса | 2,8 |  |  |  |  | 1,81 | 1,81 |  |  | 0,99 | 0,99 |  |  |
|  | 2004 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Два 1-кв. жилых дома, с. Петропавловск Усть-Майского улуса | 0,72 |  |  |  |  | 0,46 | 0,46 |  |  | 0,26 | 0,26 |  |  |
|  | 2004 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Два 1-кв. жилых дома, с. Кюпцы Усть-Майского улуса | 0,72 |  |  |  |  | 0,47 | 0,47 |  |  | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 2005 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Два 1-кв. жилых дома, с. Эжанцы Усть-Майского улуса | 0,72 |  |  |  |  | 0,47 | 0,47 |  |  | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 2005 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2-кв. жилой дом, с. Казачье Усть-Янского улуса | 1,3 | 0,42 | 0,42 |  |  | 0,42 | 0,42 |  |  | 0,46 | 0,46 |  |  |
|  | 2004 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Два 2-кв. жилых дома, с. Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского улуса | 2,6 | 0,88 | 0,88 |  |  | 0,91 | 0,91 |  |  | 0,81 | 0,81 |  |  |
|  | 2003 | 0,5 | 0,44 | 0,44 |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 |  |  |
|  | 2004 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Два 2-кв. жилых дома, с. Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского улуса | 3,4 | 0,73 | 0,73 |  |  | 1,45 | 1,45 |  |  | 1,22 | 1,22 |  |  |
|  | 2005 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 176,1 | 34 | 34 |  |  | 122 | 122 |  |  | 20,1 | 20,1 |  |  |
|  | 2003 | 60,3 | 15,4 | 15,4 |  |  | 43,3 | 43,3 |  |  | 1,6 | 1,6 |  |  |
|  | 2004 | 39 | 6,2 | 6,2 |  |  | 26,6 | 26,6 |  |  | 6,2 | 6,2 |  |  |
|  | 2005 | 38,6 | 6,2 | 6,2 |  |  | 26,6 | 26,6 |  |  | 6,2 | 6,2 |  |  |
|  | 2006 | 38,2 | 6,2 | 6,2 |  |  | 25,9 | 25,9 |  |  | 6,1 | 6,1 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 25 мест, с. Кебергене Абыйского улуса | 1,7 |  |  |  |  | 1,43 | 1,43 |  |  | 0,27 | 0,27 |  |  |
|  | 2004 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Энергообеспечение, с. Ойотунг Аллаиховского улуса | 0,7 |  |  |  |  | 0,59 | 0,59 |  |  | 0,11 | 0,11 |  |  |
|  | 2004 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дом связи с АТС, с. Хатыстыр Алданского улуса | 1,7 |  |  |  |  | 1,43 | 1,43 |  |  | 0,27 | 0,27 |  |  |
|  | 2004 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Детский сад на 50 мест, с. Юрюнг-Хая Анабарского улуса | 3,4 | 1,2 | 1,2 |  |  | 1,65 | 1,65 |  |  | 0,55 | 0,55 |  |  |
|  | 2004 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Малокомплектная школа с. Саскылах Анабарского улуса | 4,3 |  |  |  |  | 3,61 | 3,61 |  |  | 0,69 | 0,69 |  |  |
|  | 2005 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Спортзал, с. Кюсюр Булунского улуса | 3,2 |  |  |  |  | 2,69 | 2,69 |  |  | 0,51 | 0,51 |  |  |
|  | 2004 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Школа на 88 мест, с. Нелемное Верхнеколымского улуса | 12,8 | 3,5 | 3,5 |  |  | 7,44 | 7,44 |  |  | 1,86 | 1,86 |  |  |
|  | 2003 | 4,3 | 1,5 | 1,5 |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2004 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Клуб на 100 мест, с. Нелемное Верхнеколымского улуса | 11 | 1,6 | 1,6 |  |  | 7,64 | 7,64 |  |  | 1,76 | 1,76 |  |  |
|  | 2005 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2007 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Школа на 88 мест, с. Себян-Кюель Кобяйского улуса | 23 | 3,5 | 3,5 |  |  | 15,93 | 15,93 |  |  | 3,57 | 3,57 |  |  |
|  | 2004 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2007 | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Детский сад на 25 мест, с. Сегян-Кюель Кобяйского улуса | 2,5 |  |  |  |  | 22,1 | 22,1 |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  |
|  | 2004 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Школа на 80 мест, с. Тяня Олекминского улуса | 16 | 4,4 | 4,4 |  |  | 8,96 | 8,96 |  |  | 2,64 | 2,64 |  |  |
|  | 2003 | 1 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  | 2004 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Детский сад на 25 мест, с. Орто-Балаган Оймяконского улуса | 3,6 | 1,4 | 1,4 |  |  | 1,62 | 1,62 |  |  | 0,58 | 0,58 |  |  |
|  | 2005 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Школа на 80 мест, с. Березовка Среднеколымского улуса | 18 | 3,2 | 3,2 |  |  | 12,09 | 12,09 |  |  | 2,71 | 2,71 |  |  |
|  | 2003 | 5,1 | 1,4 | 1,4 |  |  | 3 | 3 |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | 2004 | 12,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Зал борьбы, с. Кюпцы Усть-Майского улуса | 1 |  |  |  |  | 0,84 | 0,84 |  |  | 0,16 | 0,16 |  |  |
|  | 2004 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Спортивный зал, с. Петропавловск Усть-Майского улуса | 1,2 |  |  |  |  | 1,01 | 1,01 |  |  | 0,19 | 0,19 |  |  |
|  | 2004 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Школа на 162 места, с. Казачье Усть-Янского улуса | 22 | 3,9 | 3,9 |  |  | 14,59 | 14,59 |  |  | 3,51 | 3,51 |  |  |
|  | 2003 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  | 2004 | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 12,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Этно-культурный центр, с. Батагай - Алыта Эвено - Бытантайского улуса | 2 | 0,7 | 0,7 |  |  | 0,98 | 0,98 |  |  | 0,32 | 0,32 |  |  |
|  | 2004 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дом народов Севера, г. Якутск | 48 | 10 | 10 |  |  | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 | 48 | 10 | 10 |  |  | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция детского оздоровительного лагеря "Сонгачан", г. Якутск | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Объекты производственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 24,31 | 7,5 | 7,5 |  |  | 12,5 | 12,5 |  |  | 4,31 | 4,31 |  |  |
|  | 2003 | 0,8 | 0,76 | 0,76 |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 |  |  |
|  | 2004 | 5,91 | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,96 | 2,96 |  |  | 0,95 | 0,95 |  |  |
|  | 2005 | 7,3 | 2,2 | 2,2 |  |  | 3,86 | 3,86 |  |  | 1,24 | 1,24 |  |  |
|  | 2006 | 10,3 | 2,54 | 2,54 |  |  | 5,68 | 5,68 |  |  | 2,08 | 2,08 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оленебаза р/о Гонам, с. Хатыстыр Алданского улуса | 1,2 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  | 2004 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс переработки рыбы, мяса, пантов, с. Юрюнг-Хая Анабарского улуса | 3,5 | 1,58 | 1,58 |  |  | 1,28 | 1,28 |  |  | 0,64 | 0,64 |  |  |
|  | 2004 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ледник на 100 тонн, с. Оленегорск Аллаиховского улуса | 0,6 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | 2004 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оленебаза, с. Нелемное Верхнеколымского улуса | 0,45 | 0,37 | 0,37 |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,08 |  |  |
|  | 2004 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Гараж на 2 а/м, с. Нелемное Верхнеколымского улуса | 0,36 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 |  |  |
|  | 2004 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пилорама, с. Кыстатыам Жиганского улуса | 1,6 |  |  |  |  | 1,29 | 1,29 |  |  | 0,31 | 0,31 |  |  |
|  | 2005 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Оленебаза, с. Кулун-Ельбют Момского улуса | 1,0 |  |  |  |  | 0,79 | 0,79 |  |  | 0,21 | 0,21 |  |  |
|  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ледник 100 тонн, с. Андрюшкино Нижнеколымского улуса | 1,2 |  |  |  |  | 1,01 | 1,01 |  |  | 0,19 | 0,19 |  |  |
|  | 2004 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Гараж на 2 а/м, с. Андрюшкино Нижнеколымского улуса | 0,8 |  |  |  |  | 0,63 | 0,63 |  |  | 0,17 | 0,17 |  |  |
|  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пилорама, с. Тяня Олекминского улуса | 1,5 | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,65 | 0,65 |  |  | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 2004 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Пошивочная мастерс- кая, с. Харьялах Оленекского улуса | 1,2 |  |  |  |  | 0,97 | 0,97 |  |  | 0,23 | 0,23 |  |  |
|  | 2005 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Три оленебазы, с. Ючюгей Оймяконского улуса | 1,8 | 0,85 | 0,85 |  |  | 0,61 | 0,61 |  |  | 0,34 | 0,34 |  |  |
|  | 2004 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Изгородь 20 км, с. Ючюгей Оймяконского улуса | 2 | 0,5 | 0,5 |  |  | 1,16 | 1,16 |  |  | 0,34 | 0,34 |  |  |
|  | 2004 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Гараж на 2 а/м р/о Мола, с. Томтор Оймяконского улуса | 0,5 |  |  |  |  | 0,41 | 0,41 |  |  | 0,09 | 0,09 |  |  |
|  | 2005 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Оленебаза, с. Орто-Балаган Оймяконского улуса | 0,8 |  |  |  |  | 0,66 | 0,66 |  |  | 0,14 | 0,14 |  |  |
|  | 2005 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Оленебаза, с. Тополиное Томпонского улуса | 0,8 | 0,76 | 0,76 |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 |  |  |
|  | 2003 | 0,8 | 0,76 | 0,76 |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 |  |  |
| 17 | Оленебаза, с. Тополиное Томпонского улуса | 2,6 | 1,09 | 1,09 |  |  | 1,01 | 1,01 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2004 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Миницех по переработ- ке рыбы, с. Хайыр Усть-Янского улуса | 1,2 | 0,31 | 0,31 |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  | 0,19 | 0,19 |  |  |
|  | 2004 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Оленебаза Б-Олера, с. Андрюшкино Нижнеколымского улуса | 1,2 | 0,44 | 0,44 |  |  | 0,53 | 0,53 |  |  | 0,23 | 0,23 |  |  |
|  | 2005 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗДЕЛУ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 8,25 | 4 |  | 4 |  | 4,25 |  | 4,25 |  |  |  |  |  |
|  | 2003 | 0,75 |  |  |  |  | 0,75 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 2,32 | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,12 |  | 1,12 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 2,48 | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,18 |  | 1,18 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 2,7 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Открытие в с.с. Тополиное (Томпонский улус), Березовка (Среднеколымский улус), Андрюшкино (Нижнеколымский улус) сети эвенкийских национальных телестудий (исп. т/ст. "Геван") | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Содействие развитию эвенкийского фольклорно-этнографи- ческого ансамбля "Удин", с. Кулун - Ельбют Момского улуса | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Содействие развитию авторской школы Д. Слепцовой по национальному шитью, с. Кулун-Ельбют Момского улуса | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 4 | Финансовая помощь созданию этнокультур- ного центра, с. Сасыр Момского улуса | 0,32 | 0,32 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,32 | 0,32 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение музыкальных инструментов для этнического центра культуры эвенов, с. Березовка Среднеколымского улуса | 0,06 |  |  |  |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,06 |  |  |  |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 6 | Поддержка деятельности АКБ, обслуживающей оленьи стада, с. Березовка Среднеколымского улуса | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение и монтаж оборудования для приема-передачи канала ОРТ, с. Березовка Среднеколымского улуса | 0,12 |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,12 |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение мебели, оргтехники и музыкальных инструментов для школы, с. Себян - Кюель Кобяйского улуса | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Приобретение оборудования для больницы, с. Себян-Кюель Кобяйского улуса | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 10 | Приобретение оборудования для клуба, с. Сегян-Кюель Кобяйского улуса | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализация программы "Сардаана" (нац. одежда), с. Сегян-Кюель Кобяйского улуса | 0,04 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,04 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 12 | Приобретение и монтаж оборудования для приема Якутского телевидения, с. Сюльдюкар Мирнинского улуса | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Организация музея - культурного центра эвенков, г. Томмот Алданского улуса | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Финансовая поддержка мероприятий ассоциации эвенков г. Томмота Алданского улуса | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,05 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 15 | Организация и приобретение передвижных телеустановок в Анабарском улусе | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Комплексная программа развития культуры эвенков, с. Кюсюр Булунского улуса | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятия по оздоровлению населения Усть-Янского улуса в г. Якутске | 0,08 |  |  |  |  | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,08 |  |  |  |  | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 18 | Оплата расходов по изданию юкагирского учебника "Родной язык" | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Оплата расходов по изданию юкагирских пособий и литературы, с. Нелемное Верхнеколымского улуса | 0,58 | 0,58 |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Приобретение компьютеров для школы, с. Андрюшкино Нижнеколымского улуса | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Приобретение компьютеров для школы, с. Нелемное Верхнеколымского улуса | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Приобретение мебели для школ сел Андрюшкино (Нижнеколымский улус) и Нелемное (Верхнеколымский улус) | 0,09 |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,09 |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
| 23 | Приобретение снегоходов и моторных лодок для Усть-Майского улуса | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 24 | Приобретение снегоходов и моторных лодок для Абыйского улуса | 0,44 | 0,44 |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,24 | 0,24 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Материальная помощь в открытии факторий и приобретении снегоходов, моторных лодок в Аллаиховском улусе | 0,84 | 0,84 |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,44 | 0,44 |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Приобретение снегоходов и моторных лодок для Жиганского улуса | 0,35 |  |  |  |  | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Материальная помощь в открытии факторий в Жиганском улусе | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Приобретение снегоходов и моторных лодок для Оймяконского улуса | 0,256 | 0,256 |  | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,26 | 0,26 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Материальная помощь в открытии этнокультурного центра, с. Ючюгяй Оймяконского улуса | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Приобретение снегоходов и моторных лодок для Оленекского улуса | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
| 31 | Материальная помощь в открытии факторий в Оленекском улусе | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Материальная помощь в открытии этнокультурного центра, с. Батагай - Алыта Эвено - Бытантайского улуса | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| 33 | Материальная помощь в организации работ и содержании детского оздоровительного лагеря "Сонгачан" | 0,75 |  |  |  |  | 0,75 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  | 2003 | 0,75 |  |  |  |  | 0,75 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
| III | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗДЕЛУ "ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 6,85 |  |  |  |  | 6,85 |  | 6,85 |  |  |  |  |  |
|  | 2003 | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 2,3 |  |  |  |  | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 2,3 |  |  |  |  | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 2,25 |  |  |  |  | 2,25 |  | 2,25 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка механиков (20 ед.), электромонтеров (20 ед.) для ДЭС Олекминского, Аллаиховского, Оймяконского, Оленекского, Момского, Среднеколымского улусов | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 |  | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,27 |  |  |  |  | 0,27 |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка машинистов ДВС (20 ед.), дизелистов (12 ед.) для ДЭС Олекминского, Аллаиховского, Оймяконского, Оленекского, Момского, Среднеколымского улусов | 0,64 |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,21 |  |  |  |  | 0,21 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,21 |  |  |  |  | 0,21 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,22 |  |  |  |  | 0,22 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка операторов, специалистов КИПиА, слесарей-сантехников котельного хозяйства Анабарского, Оленекского, Усть-Майского, Усть-Янского улусов, всего 60 специалистов | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка электриков (20 ед.), сантехников (40 ед.) инженерных сетей по заявкам улусов, всего 60 специалистов | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка медицинских работников (врачей - 5, фельдшеров - 15, медсестер - 15) для Абыйского, Момского, Нижнеколымского, Оленекского, Усть - Майского, Булунского улусов | 2,35 |  |  |  |  | 2,35 |  | 2,35 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,85 |  |  |  |  | 0,85 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка учителей физической культуры в Булунском, Момском, Оленекском, Усть - Майском, с. Березовка Среднеколымского улуса и кроме того по заявкам (всего 14 специалистов): | 0,34 |  |  |  |  | 0,34 |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,11 |  |  |  |  | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,11 |  |  |  |  | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,12 |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 7 | Подготовка специалистов - технологов для цехов переработки мяса и рыбы (всего 16 специалистов) в Анабарском, Булунском, Абыйском, Аллаиховском, Нерюнгринском, Нижнеколымском, Усть-Янском, Усть-Майском улусах | 0,32 |  |  |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 0,11 |  |  |  |  | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 0,06 |  |  |  |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Программе "Экономическое

и социальное развитие коренных

малочисленных народов Севера

Республики Саха (Якутия) до 2006 года",

утвержденной постановлением

Правительства Республики Саха (Якутия)

от 26 декабря 2002 г. N 640

Инвестиционные проекты,

предлагаемые к участию в конкурсе

на получение средств инвестиционного бюджета

Республики Саха (Якутия)

| N п/п | Наименование улуса, населенного пункта | Название проекта | Краткая характеристика проекта | Стоимость основных фондов, млн. рублей | Требуемый объем финан- сирования, тыс. | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Нерюнгринский с. Иенгра | Организация мясо- перерабатывающего производства | В 1996 г. построена производственная база, необходимо приобрести оборудование | 2,7 | 1200 | 2004 | Администрация с. Иенгра |
|  |  | Заготовка и консервирование эндокринного, ферментного и спец. сырья от оленей | Организация производства на построенной базе | 2,7 | 1100 | 2005 |  |
|  |  | Производство технической смолы из кедрового стланика | Организация производства на построенной базе | 2,7 | 700 | 2005 |  |
|  |  | Сбор дикорастущих лекарственных трав | Организация производства на построенной базе | 2,7 | 600 | 2006 |  |
|  |  | Организация отечественного и иностранного туризма, спортивной и лицензионной охоты, рыбной ловли в Южной Якутии |  |  | 2000 | 2004 |  |
|  |  | Производство кирпичей для индивидуального строительства |  |  | 850 | 2004 |  |
| 2 | Усть-Янский, с. Хайыр | Организация перерабатывающего цеха | Имеется производствен- ное здание, необходимо приобрести оборудование | 0,27 | 320 | 2004 | РО "Омолой" |
| 3 | Усть-Майский, с. Петропавловск | Производство колбасных изделий | В 1997 г. построен цех, смонтировано оборудование, необходимо приобрести сырье | 3,2 | 400 | 2003 | РО "Тайга" |
| 4 | Среднеколымский, с. Березовка | Организация переработки пушно-мехового сырья | В 1998 г. построено здание, необходимо приобрести оборудование | 0,6 | 800 | 2003-2004 | СРО "Березовка" |
|  |  | Выпуск хлебобулочных изделий | Приобретение оборудования |  | 502 | 2004 | Администрация села |
| 5 | Томпонский, с. Тополиное | Организация переработки пушно-мехового сырья | Построено здание, необходимо приобрести оборудование |  | 760 | 2004 | Администрация с. Тополиное |
| 6 | Жиганский, с. Жиганск | Организация переработки мяса, рыбы | Имеется здание, необходимое оборудование |  | 500 | 2003 | МУП "Лена" |
|  |  | Реконструкция крытого рынка | Имеется помещение, необходимо оборудование |  | 800 | 2004 | Администрация с. Жиганск |
| 7 | Момский, с. Сасыр | Производство колбасных изделий | Имеется здание столовой, необходимо оборудование производительностью 0,2 т / смену |  | 800 | 2005 | Администрация села |
|  |  | Переработка кожи и пушно-мехового сырья | Имеется здание бывшего магазина, необходимо оборудование на 2000 кож. изд. / год и 10000 камусов / год |  | 720 | 2004 |  |
|  |  | Выпуск хлебобулочных изделий | Здание пекарни имеется, необходимо оборудование на 0,4 т / смену |  | 300 | 2003 |  |
|  | с. Кулун-Ельбют | Выпуск хлебобулочных изделий | Здание пекарни имеется, необходимо оборудование на 0,2 т / смену |  | 250 | 2003 | Администрация улуса |
|  | с. Тебюлях | Выпуск хлебобулочных изделий | Здание пекарни имеется, необходимо оборудование на 0,2 т / смену |  | 270 | 2004 | Администрация улуса |
|  | с. Хону | Производство колбасных изделий | Момский пищекомбинат (МПК), необходимо новое оборудование | 0,318 | 400 | 2005 | МПК |
|  |  | Переработка молочной продукции | МПК, необходимо новое оборудование на 0,4 т / смену | 2,259 | 300 | 2006 | МПК |
|  |  | Переработка рыбы | МПК, необходимы термокоптильня 0,2 т / см, холодильник 0,5 м (куб), упаковочный автомат | 0,8 | 800 | 2004 | МПК |
| 8 | Алданский, с. Кутана | Производство колбасных изделий | Приобретение оборудования |  | 700 | 2003 | Администрация Анаминского наслега |
|  |  | Производство биопрепаратов из продукции оленеводства | Приобретение оборудования |  | 700 | 2005 | Фирма "Юг-Саха" |
| 9 | Анабарский, с. Саскылах | Комплекс переработки мяса и рыбы, молока, пантов | Здание строится, необходимо оборудование | 3,7 | 1200 | 2001 | Администрация улуса |
|  | с. Юрюнг-Хая | Переработка рыбы | Помещение имеется |  | 750 | 2001 | Администрация села |
|  |  | Выделка шкур и пошив меховых изделий | Помещение имеется, приобретение оборудования |  | 2000 | 2002 |  |
| 10 | Абыйский | Переработка рыбы | Приобретение оборудования | 0,4 | 400 | 2004 | Администрация села |
| 12 | Булунский | Переработка рыбы | МПК, необходимы термокоптильня 0,2 т / см, холодильник 0,5 м (куб) | 0,6 | 780 | 2004 | Администрация села |
| 13 | Верхнеколымский | Переработка пиломатериалов | Реконструкция пилорамы, приобретение оборудования | 0,2 | 1600 | 2004 | Администрация села |
| 16 | Нижнеколымский, с. Походск | Переработка рыбы | Помещение имеется |  | 400 | 2004 | Администрация села |
| 18 | Оймяконский, с. Томтор | Организация переработки пушно-мехового сырья | Построено здание, необходимо приобрести оборудование |  | 420 | 2005 | Администрация села |
| 19 | Олекминский, с. Токко | Организация питомника глухарей | Новое строительство |  | 800 | 2004-2005 | КРО "Суруктах" |